**Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции**

**в Атяшевском муниципальном районе в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование товарного рынка | 2023 г. | | 2024 г. | | Отчет о достижении (причины невыполнения) | |
| план | факт | план | факт |
| **1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | Плановый показатель выполнен на 100%.. | |
|  | наименование мероприятия:  продолжать развивать вариативные формы представления услуг дошкольного образования |  |  |  |  | В МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» и МБДОУ «Атяшевский детский сад №2» продолжают функционировать группы кратковременного пребывания. Во всех ДОО действуют консультативные пункты для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.  С октября 2022 года МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» является участником сетевой пилотной площадки ФБУНУ ИФВ РАО по созданию центров раннего физического развития детей дошкольного возраста. | |
| **2** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  1.предоставление равных возможностей организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности в реализации образовательных услуг за счет сертификата дополнительного образования через АИС ПФДО | 14 | 16,9 | 15 | 25 | В 2024 году показатель по сравнению с 2023 годом перевыполнен на 10 %. Активизирована работа учреждений дополнительного образования Атяшевского муниципального района по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Учреждения дополнительного образования МБУДО «Атяшевский ДДТ» и Атяшевская детско – юношеская спортивная школа показывают хорошие результаты по вовлечению детей в кружки и секции по разным направлениям. Учреждения играют большую роль по выявлению талантливых детей и молодежи. У воспитанников, родителей (законных представителей) не возникают вопросов о переходе на другие формы обучения и смене места получения дополнительного образования.  Утвержден порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия. Целью предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг является исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей».  Денежные средства, выделенные на обучение по сертификатам ДОП *(за 2024 год – 2 млн. 307 тыс. руб.)*, полностью реализованы и не ушли за пределы района. | |
|  | наименование мероприятия:  1. актуализация нормативного правового акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  2. обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) |  |  |  |  | Нормативно правовые акты о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей актуализированы.  Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 26.05.2023 г. № 242, утверждено Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия в новой редакции.  Приказом Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 21.08.2024 г. № 110 утверждена программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.    Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 05.03.2024 г. №101 внесены изменения в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 12 апреля 2023 года № 144 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».  Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 25.06.2023 г. № 316 утвержден Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. | |
| **3** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Атяшевского муниципального района, процентов | 48,3 | 49,0 | 48,3 | 49,1 | В 2024 году, в связи с внедрением дополнительных образовательных программ в сфере детского отдыха и оздоровления, ключевой показатель «Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Атяшевского муниципального района», перевыполнен на 0,8 %. В 2024 году в районе действовали 11 лагерей с дневным пребыванием, где отдохнуло 336 детей, 10 лагерей труда и отдыха (185 детей), 2 тематических лагеря (50 детей) и в период осенних каникул действовало 10 лагерей, где отдохнуло 320 детей. Всего отдохнуло за 2024 год 891 детей, что больше показателя 2023 года на 74 ребенка. | |
|  | наименование мероприятия:  1.размещение в открытом доступе информации, в том числе перечня актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления, на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района;  2.осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  | Информация о предоставлении летнего отдыха и оздоровления детей размещена на сайтах образовательных организаций Атяшевского муниципального района;  перечень актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района.  В летних оздоровительных лагерях были разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие программы, направленные на предоставление возможности для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала ребенка и подростков в результате общественно-полезной деятельности («Школа безопасности»; «Орлята России»; «Школа выживания»). | |
| **4**. | **Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля детей с ограниченными возможностями  здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающих  услуги диагностики, социализации  и реабилитации,  в общей численности  детей с ограниченными возможностями  здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Плановый показатель в 2024 году выполнен на 100%. Все дети, имеющие статус детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов охвачены различными видами консультативной помощи.  В территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Атяшевского муниципального района в 2024 году обратились 46 человек, что на 10 человек больше, чем в 2023 году. Из них 27 родителей, имеющих детей с различными речевыми дефектами. Все обратившиеся получили рекомендации по обучению и по решению территориальной ПМПК направлены в логопедические группы.  Логопедические группы работают на базе МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» и МБДОУ «Атяшевский детский сад №2». В соответствии с этими рекомендациями территориальной ПМПК логопедами и воспитателями дошкольных учреждений, где функционируют данные группы разработаны адаптированные программы обучения. В штатах каждой логопедической группы работают: учитель – логопед, два воспитателя, помощник воспитателя.  Логопедические занятия проводятся ежедневно, как фронтальные (со всей группой или подгруппой детей) по формированию лексико - грамматических категорий и связной речи, формированию фонематического слуха, так и индивидуальные по коррекции звукопроизношения.  Все остальные занятия проводятся так же как в массовых группах детского сада. В вечернее время после сна ведется коррекционная работа, направленная на закрепление полученных знаний и навыков на логопедических занятиях. Эту работу проводят воспитатели по заданию логопеда.  На фронтальных логопедических занятиях дети в игровой форме пополняют свой словарный запас, учатся правильно употреблять лексико- грамматические категории родного языка (образование множественного числа существительных, уменьшительно- ласкательной формы существительных, правильное употребление предлогов и многое другое), развивают связную речь (пересказывают рассказы, придумывают свои рассказы сказки, составляют описательные рассказы).  На занятиях по формированию фонематического слуха дети учатся выделять заданный звук из ряда других звуков, определять место звука в слове, делить слова на слоги, развивают графомоторные навыки.  С целью обеспечения доступности образования, повышения педагогической компетенции родителей на базе дошкольных организаций Атяшевского муниципального района организована деятельность Консультативных центров. Консультативную помощь педагога-психолога получили 579 родителей с детьми от 1,5 до 18 лет, что на 14 человек больше, чем в 2023 году.  После полученных консультаций родители дают положительную оценку о работе Консультационного центра, отмечают его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи.  Информирование родителей о видах помощи, о порядке предоставления бесплатной помощи происходит посредством размещения информации: на официальном сайте в сети Интернет, на информационных стендах образовательных организаций. | |
|  | наименование мероприятия:  1. оказание методической, консультативной помощи образовательным организациям, оказывающим услугипсихолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями;  2. Оказание ранней помощи детям и их семьям |  |  |  |  | На базе МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» работает служба оказания ранней помощи детям и их семьям. Цель деятельности службы - оказание услуг ранней консультативной помощи, направленных на повышение компетентности родителей, воспитывающих детей раннего возраста, в области воспитания детей в возрасте от 0 до 3 лет.  Помощь детям и их семьям оказывают два специалиста: педагог-психолог, учитель-логопед. Оказание ранней консультативной помощи осуществляется на безвозмездной основе. В службу ранней помощи в 2024 году за консультативной помощью обратились десять родителей, имеющих детей от 0 до 3 лет. Всем оказана помощь учителя-логопеда и педагога-психолога.  После полученных консультаций родители дают положительную оценку о работе службы ранней помощи. | |
| **5** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля медицинских организаций частной системы здравоохранения,  в общем количестве организаций здравоохранения, расположенных на территории Атяшевского муниципального района, процентов | 80 | 83,3 | 83,3 | 85,7 | Показатель перевыполнен на 2,4%. На данном рынке работают 6 частных организаций: ООО «Регион – Сервис» («Центр -здоровья»); «Центр диализа Б. Браун»; 4 ИП и ГБУЗ «Атяшевская больница». | |
|  | наименование мероприятия:  1.оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие организаций по оказанию медицинских услуг |  |  |  |  | В 2024 году по линии соцзащиты получила поддержку жительница района, зарегистрировалась самозанятой, открыла массажный кабинет, с августа текущего года оказывает услуги массажа. В 2024 сельхозпредприятие ООО «Сабанчеевское» одним из первых в республике Мордовия начало возводить кабинет по оказанию первичной медицинской помощи. Создание кабинетов оказания первичной медицинской помощи на базе предприятий агропромышленного комплекса напрямую относится и к первому пилотному проекту в сфере «Повышение рождаемости и увеличение продолжительности активной жизни», реализация которого стартовала на территории района, при поддержки Главы Республики Мордовия. | |
|  | 2.расширение спектра медицинских услуг, оказывающих медицинскими организациями района |  |  |  |  | В 2024 году ООО «Регион – Сервис» («Центр - здоровья») оказано услуг на 3218,996 тыс. руб., что составило 112,9% к 2023 году. В 2024 году услуги оказывались по 22 видам, что на 1 услугу больше 2023 года.  В 2024 году индивидуальные предприниматели района оказывали стоматологические услуги, услуги массажа и услуги физиотерапии. Всего оказано услуг на 1 млн. 058 тыс. руб., что больше уровня 2023 года на 102,1%. | |
| **6** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие аптек и аптечных пунктов по розничной торговле лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 75 | 83,3 | 75 | 85,7 | Плановый показатель выполнен на 10,7%.Число медицинских учреждений, которые снабжают население медицинскими препаратами в сравнении с 2023 годом выросло на 1 единицу. ПВ 2024 году в районе открылся аптечный магазин ООО «Росток» (Аптека Вита), создано 2 рабочих места.  Сеть аптек представлена: ООО «Фармация» 1 аптека; ГУП РМ «Фармация» 1 аптека, 2 аптеки ООО «Эдельвейс» (Надежда – фарм*) (арендуют 2 аптеки ИП Малофеевой И.В.)*, 2 аптечных пункта ООО «Урал-фарм» и  аптечный магазин ООО «Росток» (Аптека Вита).  Объем реализации лекарственных препаратов за 2024 год составил свыше 125 млн. рублей или 107,8% к уровню 2023 года. | |
|  | наименование мероприятия:  мониторинг свободных торговых площадей на территории городского и сельских поселений |  |  |  |  | Проводился в 2024 году мониторинг торговых площадей. Для потенциальных субъектов бизнеса, заинтересованных в открытие аптечных пунктов, имеются 2 помещения на территории рп. Атяшево (частная собственность), общей площадью более 100 кв.м. | |
| **7** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Атяшевском муниципальном районе составила за 2024 год 66,7 процентов. Плановое значение показателя выполнено на 100%. | |
|  | наименование мероприятия:  обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственных организаций |  |  |  |  |  | |
| **8** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля организаций частной собственности в сфере ритуальных услуг составила в 2024 году 100%. В сфере ритуальных услуг работают 4 индивидуальных предпринимателя. Наличие спецтехники и транспортных единиц, ритуальной атрибутики, наличие бригад работников для выполнения работ и процедур, позволяют оказывать полный комплекс ритуальных услуг. | |
|  | наименование мероприятия:  1.обеспечение возможности участия в оказании ритуальных услуг частных организаций |  |  |  |  | Ритуальные услуги на территории района оказывают частные организации. | |
|  | 2.разработка и реализация комплекса мер по:  организации инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них  созданию по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | На территории района расположено 46 кладбищ, в том числе на территории сельских поселений 42, 4 на территории городского поселения из них открытых для захоронений – 46. Занимаемая площадь - 38,6 га. 45 кладбища оформлены в муниципальную собственность поселений, 1 на стадии оформления *(кладбища на территории с. Ушаковка)*. | |
| **9** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 66,7 | 80 | 66,7 | 66,7 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды за 2024 год составила 66,7 процентов | |
|  | наименование мероприятия:  1.ведение информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке |  |  |  |  | Атяшевским городским поселение ведется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды. | |
|  | 2.проведение совместных совещаний, круглых столов с участием общественности, муниципальной организации осуществляющей деятельность в сфере благоустройства. В рамках Федерального проекта «Жилье и городская среда» проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. |  |  |  |  | В течении 2024 года было проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевского муниципального района, на которых рассматривались вопросы развития малого и среднего бизнеса района, и в том числе участие бизнеса в деятельности рынка благоустройства городской среды.  Рейтинговое голосование в 2024 году на территории района не проводилось. | |
| **10** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по  муниципальным маршрутам регулярных  перевозок (городской транспорт), за  исключением городского наземного  электрического транспорта, оказанных  (выполненных) организациями частной  формы собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, полностью осуществлялись в 2024 году организацией частной формы собственности *(перевозчик ООО «ТрансТур).*  Имеются на территории района 2 службы такси, 12 ИП. | |
|  | наименование мероприятия:  1.размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом |  |  |  |  | С целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом, в 2024 году информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков была размещена в сети Интернет. | |
|  | 2.формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков |  |  |  |  | При формировании сети регулярных маршрутов, учитывались предложения, изложенные в обращениях негосударственных перевозчиков. | |
|  | 3.мониторинг пассажиропотока и потребности корректировки существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов |  |  |  |  | Управлением строительства в течении 2024 года проводился мониторинг пассажиропотока, и соответственно делались корректировки существующей маршрутной сети. | |
| **11** | **Рынок строительных услуг** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. В сфере жилищного строительства района работают только частные организации. | |
|  | наименование мероприятия:  1.содействие в создании благоприятных условий |  |  |  |  | В течении 2024 года все виды государственной поддержки, также и по линии Соцзащиты населения, консультативная поддержка и др. способствовали созданию благоприятных условий для функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке предоставления строительных услуг. | |
|  | 2. недопущение снижения темпов строительства жилья |  |  |  |  | За 2024 года введено в эксплуатацию жилья в районе 2940 кв.м., темп роста к уровню 2023 года 199,9%.  В 2024 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлено строительство 1-го индивидуального жилого дома *(72 кв.м., 4,7 млн. руб.)* на территории комплексной жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района. Указанный ИЖС представлен по договору найма жилого помещения работнику социальной сферы*.*  В 2023 году осуществлена закупка 3-х индивидуальных жилых домов для детей-сирот, которые введены в эксплуатацию в 2024 году.  Социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома получила 1 семья. | |
| **12** | **Рынок производства и переработки молока** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  рост производства молока в общественном секторе, тонн | 22600 | 23232,8 | 22700 | 22900,5 | За счет роста продуктивности молочных коров. показатель выполнен на 100,9%. Надой от одной коровы 7636 кг., что составило 103,3 % (плюс 268 кг.) к уровню 2023 г. | |
|  | наименование мероприятия:  1.содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений |  |  |  |  | Благоприятная ценовая политика на рынке производства молока. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которая осуществляется в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей направлена на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства. | |
|  | 2.изыскание внутренних резервов повышения валового производства молока |  |  |  |  | Повышение продуктивности молочных коров. более полное использование генетического потенциала молочного стада.  Планируется строительство молочного комплекса в ООО «МАПО «Восток» на 1200 голов дойных коров в 2024-2026гг.», проектной мощностью 10 000 тонн молока в год. | |
| **13** | **Рынок производства тротуарной плитки** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности в сфере производства тротуарной плитки | 100 | 100 | 100 | 100 | На данном рынке работают только частные предприятия ООО «Валиан» и 1 ИП. ООО «Валиан» в 2024 году выполнено строительно-монтажных работ более 10,2 млн. руб., что составило к уровню 2023 года 102%. | |
|  | наименование мероприятия:  1.содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства тротуарной плитки |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Администрации Атяшевского муниципального района информации о возможности получения кредитных ресурсов, микрозаймов поручительств [Меры государственной поддержки (gosuslugi.ru)](https://atyashevo.gosuslugi.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/mery-gosudarstvennoy-podderzhki/).  С МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» индивидуальный предприниматель один индивидуальный предприниматель получил 1 млн. руб. на расширение производства.  По линии соцзащиты в 2024 году воспользовались поддержкой на открытие собственного дела 4 человека на сумму 7,8 млн. руб., 7 человек – это жители рп. Атяшево, 17 жители 12 сел района. Следует отметить, что финансовые средства направлены на разные виды деятельности: сельское хозяйство, производство кожгалантерейных изделий из натуральной кожи, ремонт и обслуживание автомобилей, строительные услуги, услуги парикмахерской и массажа, такси и грузоперевозки, услуги бухучета и по приемке объектов недвижимости от застройщика.  Всего по данной программе открыли и занимаются своим делом 119 человек, из них зарегистрировались индивидуальными предпринимателями 50 человек, 69 применяют налог на профессиональный доход, сумма социальной помощи составила 30,95 млн. руб. | |
|  | 2.легализация теневого бизнеса производства тротуарной плитки |  |  |  |  | В сфере производства тротуарной плитки района работники оформлены по трудовым договорам. | |
| **14** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | На данном рынке работают только частные предприятия 15 единиц, больше к 2023 году на 36,4%. Из них ИП 6 ед., 9 самозанятые. С увеличением автопарка автомобилей в собственности граждан, увеличивается *(*спрос на услуги ремонта и технического обслуживания транспортных средств. В 2024 четыре жителя района по линии соцзащиты воспользовались поддержкой на открытие собственного дела, защитили бизнес-планы и на сегодня успешно развивают свой бизнес. | |
|  | наименование мероприятия:  1.оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на данном рынке |  |  |  |  | В течении 2024 года с субъектами МСП, в том числе в сфере ремонта автотранспортных средств проводилась работа по оказанию организационно-методической и информационно-консультативной помощи. | |
|  | 2.информирование субъектов, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, о существующих мерах и видах финансовой поддержки, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в апреле 2024 года Атяшевский муниципальный район посетил «Бизнес десант» центра «Мой Бизнес» Республики Мордовия.  На совещание присутствовали индивидуальные предприниматели, самозанятые, студенты Аграрного техникума, учащиеся старших классов ПСШ №1. Были рассмотрены следующие вопросы: 1.Меры нефинансовой поддержки; 2.Социальное предпринимательство; 3. Кейс социального предпринимательства; 4. Финансовая поддержка; 5. Предоставление поручительства АУ Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ; 6. Система быстрых платежей. Краудфинансирование; 7. Тренинг «Каналы продаж»; 8.Генерация бизнес-идеи со студентами. | |
| **15** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | На данном рынке работают только частные предприятия. Горюче смазочными материалами население района снабжают три заправки: АЗС «Лукойл», ООО «Крат» и 1 ИП. В 2024 году сбоев по снабжению автолюбителей топливом не было.  Топливо за 2024 год подорожало относительно 2023 года более чем на 9%.  Между 2-мя заправками АЗС «Лукойл» и газовой заправкой ИП Атяшевским городским поселением сформирована инвестиционная ниша по организации придорожного сервиса (площадка 0,2 га, в 50 метрах от площадки проходит автомобильная дорога регионального значения с основным сообщением г. Саранск – г. Чебоксары, с загруженностью до 5000 ед. автотранспорта в сутки). Данная площадка размещена на инвест-карте Республики Мордовия. | |
|  | наименование мероприятия:  проведение мониторинга количества автомобильных заправочных станций, их оснащенности необходимой инфраструктурой |  |  |  |  | В течении года проводился мониторинг цен на ГСМ по трем автозаправочным станциям района, а также мониторинг их оснащенности необходимой инфраструктурой. Отчет по данным мониторинга направлялся Главе района и в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ. | |
| **16.** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |  |  |  |  |  | |
|  | наименование показателя:  доля организаций частной формы собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дер ева | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля организаций частной формы собственности на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева составила в 2024 году 100%. Данный рынок включен в перечень в 2023 году. На данном рынке работают 3 ИП и 2 самозанятые. Востребованность изделий мастеров на территории района имеется. | |
|  | наименование мероприятия:  информирование субъектов МСП о проведении межрайонных, межрегиональных выставок, форумов |  |  |  |  | В 2024 году индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в данном направлении выставляли свои работы на праздничном мероприятие, посвящённое 96-летию образования Атяшевского района и 130-летию рп. Атяшево. На праздник была приглашена делегация из Червенского района Минской области Республики Беларусь.  Работы мастеров Атяшевского района пользовались большим спросом, в том числе и у представителей Республики Белорусь. | |
|  | **Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 1 | наименование мероприятия:  1.количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц | 48 | 50 | 50 | 53 | За 2024 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационной помощью в Администрацию Атяшевского муниципального района составило 53 ед. Показатель выполнен на 106% %. | |
| 2 | 2.содействие в участие предпринимателей в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | 127 | 128 | 130 | 152 | В 2024 году в онлайн формате и очно 152 предпринимателя района приняли участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Показатель выполнен на 116,9%.  В течении 2024 годасрочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер.  Молодой предприниматель (Пищаскин Д.А.) принял участие на XXVIII Республиканском фестиваль-конкурсе народного творчества «Шумбрат Мордовия!» в г. Саранск, выставил свою продукцию изделия из кожи ручной работы. | |
|  | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | |
| 3 | наименование мероприятия:  достижение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок | 3,0 | 7,7 | 3,1 | 3,8 | По результатам осуществления закупок в 2024 году общее снижение НМЦК составило 9 850 324,68 рублей. По результатам заключения контрактов экономия составила 3,8%. Объем закупок, осуществленных в 2024 году за счет достигнутой экономии, составил 254 301 878,73 рублей.  На участие в закупках было подано 114 заявок, из них к участию в закупке было допущено 111  (97,3%).  В отчетном периоде заказчиками было размещено 5 извещений об осуществлении совместных закупок путем проведения электронного аукциона, что составляет 6,94% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде) на общую сумму 3 490 720,60  рублей (1,29% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде). Так же размещено 1 извещение об осуществлении совместных закупок путем проведения открытого конкурса, что составляет 1,39% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде) на общую сумму 4 697 499,03  рублей (1,73% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде).  В 2024 году заказчиками было размещено 72 извещения об осуществлении закупок путем использования следующих способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):  электронный аукцион – 60 или 83,33% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде, общий объем 139 870 284,24 руб. (51,54% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде);  открытый конкурс – 2 или 2,78% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде, общий объем 119 950 709,58 руб. (44,20% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде);  запрос котировок в электронной форме – 4 или 5,56% от общего количества извещений, размещенных в отчетном периоде, общий объем 3 355 053,44 руб. (1,24% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде). | |
|  | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | |
| 4 | наименование мероприятия:  1.оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сайт органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района в сети «Интернет», о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Атяшевского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 70,5 | 71 | 71 | 71 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила за 2024 год 71 процентов.  В течении 2024 года вся информация, касающаяся предпринимательской деятельности, направлялась субъектам МСМП на электронные адреса и ВАТСАП. | |
| 5 | 2. проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | В течении 2024 года была проведена оценка регулирующего воздействия 5 проектов нормативно-правовых актов. | |
| 6 | 3.анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг в 2024 году составила 3 минуты. | |
| 7 | 4.содействие в проведении мониторинга на предмет наличия (отсутствия)  административных барьеров и оценки  состояния конкурентной среды  субъектами предпринимательской  деятельности Атяшевского муниципального района удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг за 2024 год составил 100 процентов | |
|  | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | |
| 8 | наименование мероприятия:  1.предоставление в аренду муниципального имущества | 40 | 140,7 | 40 | 45,6 | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2024 год составил 45,6 тыс. руб. | |
| 9 | 2.мониторинг деятельности и оценка финансового состояния МУП | 30 | 32,4 | 30 | 36 | Прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли МУП за 2024 год составил 36 тыс. руб. | |
| 10 | 3.увеличение поступления доходов за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков, образованных из невостребованных земельных долей | 791 | 9204,5 | 2500 | 3414,7 | Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей в 2024 году составил 3414,7 тыс. руб. | |
|  | **Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | | |
| 11 | наименование мероприятия:  включение мероприятий, направленных на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки в Планы мероприятий («дорожные карты») по развитию конкуренции по направлениям деятельности;  их реализация |  |  | создание равных условий доступа участникам на товарные рынки, хозяйствующие субъекты находятся в равном положении |  | В течении 2024 года всем хозяйствующим субъектам были созданы равные условия для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки по направлениям деятельности. | |
|  | **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества** | | | | | |
| 12 | наименование мероприятия:  осуществление контроля за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  | использование по назначению объектов недвижимого имущества |  | Осуществляется контроль за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества | |
|  | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Республики Мордовия и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | | | |
| 13 | наименование мероприятия:  размещение сведений об имуществе, находящемся в собственности Атяшевского муниципального района в собственности сельских и городского поселений Атяшевского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района |  |  | достоверность информации, ее открытость и доступность |  | Сведения об имуществе, находящемся в собственности Атяшевского муниципального района в собственности сельских и городского поселений Атяшевского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, размещены в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. | |
|  | **Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** | | | | | | |
| 14 | наименование мероприятия:  предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  | установление порядка действий при получении муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, сокращение сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения зразрешения |  | **Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 17.05.2023 года №214 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства».**  За 2024 год Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выдано 2 разрешения на строительство:  - Строительство гаража в с. Алашеевка Атяшевского муниципального района;  - Строительство церкви троицы Живоначальной в с. Каменка.    **Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 17.05.2023 года №213 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке».** За 2024 год Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выдано 6 вышеуказанных уведомлений.  **Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 07.06.2023 года №146 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство».**  За 2024 год Администрацией Атяшевского городского поселения выдано 4 разрешения на строительство:  Строительство «Санпропускника цеха птицеводства по выращиванию яичной птицы «Атяшево»;  Строительство «Магазина по ул. Центральная 21A. в рп. Атяшево» *(физ. лицо - Зозина Н.С.);*  Строительство нежилого здания ул. Центральная . в рп. Атяшево» *(вид разрешенного использования: питомники; физ. лицо. Вдовин А.Н.);*  Реконструкция здания магазина в жилой дом *(ул. Мелиораторов 6А Писчаскина М.М.).*    **Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 07.06.2023 года №146 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги** **«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».**  За 2024 год Администрацией Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выдано 5 вышеуказанных уведомления *(ул. Мира д.42, ул Большевистская 17 (реконструкция), ул. Большевистская д. 15 (реконструкция), ул. Октябрьская д. 6 (реконструкция), ул. Первомайская д.27 строительство).* | |
|  | Предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» |  |  |  |  | **Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 21.07.2023 года №349 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».**  За 11 месяцев 2024 год Администрацией Атяшевского муниципального Республики Мордовия выдано 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  Каскад прудов в районе с. Каменка Атяшевского муниципального района (ЗАО «Мордовский бекон»).  Строительство зерносклада в с. Киржеманы Атяшевского района  **Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 26.06.2023 года №311 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».**  За 11 месяцев 2024 года Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выдано 5 вышеуказанных уведомлений.  **Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 06.10.2022 года №272 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (с изменениями** **от 07.06.2023 г. №144).**  За 2024 год Администрацией Атяшевского городского поселения выдано 6 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию:  «Санпропускник цеха птицеводства по выращиванию яичной птицы «Атяшево»;  Строительство «Магазина по ул. Центральная. в р. п. Атяшево»;  Строительство нежилого здания;  Строительство Завода по производству сухих кормов;  Строительство котельной;  Реконструкция здания магазина в жилой дом;  **Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 06.12.2023 года №257 утвержден Административный регламент предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности».**  За 2024 год Администрацией Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выдано 6 вышеуказанных уведомления. | |
|  | **Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов** | | | | | | |
| 15 | наименование мероприятия:  проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов;  утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов |  |  | увеличено количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году |  | На территории района имеются 3 нестационарные торговые объекты. | |
|  | **Иные системные мероприятия** | | | | | | |
| 16 | наименование мероприятия:  1.обеспечение регулярного размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района информации о развитии конкуренции, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  |  | размещение актуальной информации о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  | Регулярно в течении 2024 года на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района размещалась информация о развитии конкуренции, в том числе отчет о результатах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2023-2025 годы. | |
| 17 | 2.приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | приватизация либо перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | В 2024 году по одному объекту недвижимости были изменения: по бывшему зданию школы, находящегося в с. Дюрки, назначение переименовано на здание. Данный объект включен в перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | |
| 18 | 3.разработка и утверждение плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  | наличие плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  | Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Атяшевском муниципальном районе утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 18.03.2022года №123«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы». | |
| 19 | 4.актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции |  |  | актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  | В 2023 году план мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции актуализирован (Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 31.08.2023г. №436 «О внесении изменений в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 18 марта 2022 года №123 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы».  В 2024 году план мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции актуализирован (Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 14.08.2024г. №430 «О внесении изменений в Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 18 марта 2022 года №123 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе на 2022-2025 годы». | |
| 20 | 5.формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;  проведение анализа деятельности хозяйствующих субъектов, содержащихся в реестре, в том числе доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, в соответствующих сферах деятельности;  направление информации в Минэкономики Республики Мордовия |  |  | сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, сформирован;  Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов, содержащихся в реестре, в том числе доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта, в соответствующих сферах деятельности;  направлена информация в Минэкономики Республики Мордовия и размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района. | |
| 21 | 6.проведение мониторинга:  цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения", а также проведение оценки факторов, способных оказать влияние на такие цены (например, изменение стоимости топлива, электрической энергии, основного сырья в пищевом производстве, аренды и т.п.);  логистических возможностей субъекта Российской Федерации с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы, включающий сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах |  |  | ежегодно организовано проведение мониторингов |  | В течении 2024 года еженедельно по вторникам, управлением экономического анализа и прогнозирования района проводился мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения".  По итогам мониторинга в течении года в неделю раз по вторникам, готовилась аналитическая справка Главе района.  В течении года проводились рейды на предмет необоснованного роста цен по магазинам индивидуальных предпринимателей на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. | |
| 22. | 7.обеспечение организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) |  |  | снижено количество нарушений антимонопольного законодательства |  | На официальном сайте органов местного самоуправления Администрации Атяшевского муниципального района имеется отдельный раздел «Антимонопольный комплаенс», где размещена информация о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), в том числе нормативных правовых актов об утверждении: карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков, показателей эффективности антимонопольного комплаенса.  Размещенная информация систематизирована по годам.  Нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году не было. | |
| 23. | 8.проведение обучающих мероприятий и тренингов для сотрудников органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  | организованы и проведены обучающие мероприятия |  | 1 октября 2024 года управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района проведен обучающий круглый стол в рамках стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе. [Обучающий круглый стол в рамках стандарта развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе](https://atyashevskoe-r13.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii-i-investitsionnoy-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii/informatsiya-o-provedenie-obuchayuschih-seminarov/dokumenty_4043.html) | |
| 24. | 9.подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам состояния и развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе, в том числе:  ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе |  |  | материалы подготовлены и направлены в установленные сроки |  | В течении 2024 года, не реже 1 раз в квартал готовился информационно-аналитический материал по вопросам состояния и развития конкуренции в Атяшевском муниципальном районе.  По итогам 2024 года готовится ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в Атяшевском муниципальном районе. | |
| 25. | 10.обеспечение исполнения мероприятий, оказывающих влияние на состояние конкуренции, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  | обеспечено исполнение мероприятий |  | Материалы подготовлены и направлены в установленные сроки. | |