3. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

**«**Комплексное развитие

сельских территорийАтяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия « | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  | **4184,62** |  |  |  | **25253,09** |  |  | **25253,09** |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2 «Строительство (приобретение) жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения», в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  | **13 196,1** |  |  |  | **13 196,1** |  |  | **1 600** | **13 596,1** |  |  |
| 3 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 4 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 7 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 8 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 11 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №1 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 12 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №2 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 13 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №3 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 14 | **основное мероприятие 1.4 «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку», в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **4 050,00** |  |
| 15 | « Строительство объекта капитального строительства: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2023 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |
| 17 | «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 18 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 19 | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство сельских территорий», в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3060** |  |
| 21 | «Восстановление проезда по ул. К. Маркса в с. Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
| 22 | «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул. К. Маркса в с. Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 23 | **Основное мероприятие 2.3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», в том числе** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2024 года** | **х** |  |  |  |  |  |  | **86700** |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в  с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| 26 | **Основное мероприятие 2.4 «Современный облик сельских территорий», в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  | **894,174** | **3 900** | **15 365** | **31 043** |  |  | **2 180** | **311 133** | **38 099** |  |
| 27 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |
| 28 | Проведение государственной экспертизы проектной документации  (включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |
| 29 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 000 |  |
| 32 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| 33 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 1 405 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 36 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |
| 37 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |
| 39 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 40 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |
| 43 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 44 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 45 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объектов капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |
| 48 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 49 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 50 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 9100 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципальногорайона Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |
| 66 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство объекта капитального строительства: « Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |
| 69 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: « Спортивная площадка в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 70 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Выполнение работ по строительству объекта: Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2025 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 74 | Оплата исполнительного листа Дело №А39-11445/2022 от 07 марта 2023г. Арбитражного суда Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  | 894,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | **Основное мероприятие 3.1. «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами»** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2025 года** | **х** |  |  |  |  | **1100** |  |  |  | **1100** |  |  |  |

»;