- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

30.08.2024                                                                                            468

рп.Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

от 31 марта 2020 года №161

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 31 марта 2020 года №161.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Комарова Е.В.

Глава Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия                                                           К.Н. Николаев

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 30.08.2024 г. № 468

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» год «2026» заменить на год «2027».

2. В паспорте Программы Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| « Объемы бюджетных ассигнований Программы | – | Общий объем финансирования составляет 8 512,0 тыс. рублей: в 2020г - 3 014,0 тыс. руб.; в 2021г.- 1 704,0 тыс. руб.; в 2022г.- 2 564,0 тыс. руб.; в 2023г.- 687,3 тыс. руб.; в 2024г.- 112,7 тыс. руб.; в 2025г. – 250,0 тыс.руб.; в 2026г.- 40,0 тыс. руб.; в 2027 г.- 140,0 тыс. руб. в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс. руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024 г.- 0 тыс. руб.; в 2025 г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. и из средств бюджета Атяшевского муниципального района в сумме 8 512,0 тыс. рублей: в 2020г - 3 014,0 тыс. руб.; в 2021г.- 1 704,0 тыс. руб.; в 2022г.- 2 564,0 тыс. руб.; в 2023г.- 687,3 тыс. руб.; в 2024г.- 112,7 тыс. руб.; в 2025г. – 250,0 тыс.руб.; в 2026г.- 40,0 тыс. руб.; в 2027 г.- 140,0 тыс. руб. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.-0 тыс. руб.; в 2021г- 0 тыс. руб.; в 2022г.-0 тыс. руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024 г.-0 тыс. руб.; в 2025 г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. »; |
| --- | --- | --- |

# 3. В разделе 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Атяшевского муниципального района, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» из абзаца

# «В соответствии с Законом Республики Мордовия от 24 апреля 2019 г. № 20-З «О преобразовании Атяшевского, Селищинского и Ушаковского сельских поселений, Вечерлейского, Киржеманского и Лобаскинского сельских поселений, Андреевского, Вежне-Чукальского, Каменского, Козловского и Покровского сельских поселений, Дюркинского, Сабанчеевского и Тарасовского сельских поселений Атяшевского муниципального района, Атяшевского, Селищинского и Ушаковского сельсоветов, Вечерлейского, Киржеманского и Лобаскинского сельсоветов, Андреевского, Вежне-Чукальского, Каменского, Козловского и Покровского сельсоветов, Дюркинского, Сабанчеевского и Тарасовского сельсоветов Атяшевского района Республики Мордовия и о внесении изменений в некоторые Законы Республики Мордовия» в состав территории Атяшевского муниципального района входят следующие сельские поселения: Аловское, Атяшевское, Большеманадышское, Киржеманское, Козловское, Сабанчеевское и Шейн-Майданское поселения»

- исключить словосочетание «Шейн-Майданское поселения».

- 4. В Разделе 5. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации Программы» позицию «Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, необходимых на финансирование мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, необходимых на финансирование мероприятий Программы, составляет

8 512,0 тыс. рублей:

в 2020г - 3 014,0 тыс. рублей;

в 2021г.- 1 704,0 тыс. рублей;

в 2022г.- 2 564,0 тыс. рублей;

в 2023г.- 687,3 тыс. рублей;

в 2024 г.- 112,7 тыс. рублей;

в 2025 г.- 250,0 тыс. рублей;

в 2026г.- 40,0 тыс. рублей;

в 2027 г.- 140,0 тыс. руб.»

5. В паспорте Подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» год «2026» заменить на год «2027».

6. В паспорте Подпрограммы «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 2830,0 тыс. рублей: в 2020г – 840,0 тыс. рублей; в 2021г.- 210,0 тыс. рублей; в 2022г.- 1 470,0 тыс. рублей; в 2023г.- 0 тыс. рублей; в 2024 г.- 0 тыс. рублей; в 2025 г.- 210,0 тыс. рублей; в 2026г.- 0 тыс. рублей; в 2027 г.- 100,0 тыс. руб. в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс.руб.; в 2024г.- 0 тыс.руб.; в 2025г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. и из средств бюджета Атяшевского муниципального района в сумме 2830,0 тыс. рублей: в 2020г – 840,0 тыс. руб.; в 2021г.- 210,0 тыс. руб.; в 2022г.- 1470,0 тыс. руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024г.- 0 тыс. руб.; в 2025г.- 210,0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 100,0 тыс. руб. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс. руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024г.- 0 тыс. руб.; в 2025г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

7. В паспорте Подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» год «2026» заменить на год «2027».

8. В паспорте Подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 5 180,0 тыс. рублей: в 2020г – 2 000,0 тыс. руб.; в 2021г.- 1 400,0 тыс. руб.; в 2022г.- 1 000,0 тыс. руб.; в 2023г.- 687,3 тыс. руб.; в 2024г.- 2,7 тыс. руб.; в 2025 г.- 30,0 тыс. руб.; в 2026г.- 30,0 тыс. руб.; в 2027 г.- 30,0 тыс. руб. в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024г.- 0 тыс. руб.; в 2025 г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. и из средств бюджета Атяшевского муниципального района в сумме 5180,0 тыс. рублей: в 2020г – 2 000,0 тыс. руб.; в 2021г.- 1 400,0 тыс. руб.; в 2022г.- 1 000,0 тыс. руб.; в 2023г.- 687,3 тыс. руб.; в 2024г.- 2,7 тыс. руб.; в 2025 г.- 30,0 тыс. руб.; в 2026г.- 30,0 тыс. руб.; в 2027 г.- 30,0 тыс. руб. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс. руб.; в 2023г.- 0 тыс. руб.; в 2024г.- 0 тыс. руб.; в 2025 г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб.»; |
| --- | --- | --- |

9. В паспорте Подпрограммы «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений» Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 502,0 тыс. рублей: в 2020г – 174,0 тыс. руб.; в 2021г.- 94,0 тыс. руб.; в 2022г.- 94,0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс.руб.; в 2024г.- 110,0 тыс.руб.; в 2025г.- 10,0 тыс. руб.; в 2026г.- 10,0 тыс. руб.; в 2027 г.-10,0 тыс. руб.» в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс.руб.; в 2024г.- 0 тыс.руб.; в 2025г.- 0 тыс. руб.; в 2026г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб. и из средств бюджета Атяшевского муниципального района в сумме 502,0 тыс. рублей: в 2020г – 174,0 тыс. руб.; в 2021г.- 94,0 тыс. руб.; в 2022г.- 94,0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс.руб.; в 2024 г.- 110,0 тыс.руб.; в 2025 г.- 10,0 тыс. руб.; в 2026 г.- 10,0 тыс. руб.; в 2027 г.- 10 тыс. руб.» объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. руб.; в 2021г.- 0 тыс. руб.; в 2022г.- 0 тыс.руб.; в 2023г.- 0 тыс.руб.; в 2024 г.- 0 тыс.руб.; в 2025 г.- 0 тыс. руб.; в 2026 г.- 0 тыс. руб.; в 2027 г.- 0 тыс. руб.» |
| --- | --- | --- |

10. Приложения № 1,2,3,4,5,6,7 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  | Приложение 1 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |
| --- | --- |

- Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество утвержденных (измененных) документов территориального планирования Атяшевского муниципального района | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество утвержденной документации по планировке территории, включая межевание земельных участков | единиц | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество установленных зон с особыми условиями использования территории и подготовленных технических планов на объекты капитального строительства | единиц | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество утвержденных (измененных) генеральных планов сельских поселений Атяшевского муниципального района | единиц | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество утвержденных (измененных) правил землепользования и застройки сельских поселений Атяшевского муниципального района | единиц | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение программных комплексов, и их регулярное сопровождение (обновление), необходимых для автоматизации процессов в сфере архитектуры и градостроительства | единиц | 2 | в 2021-2024 годах финансовые средства направляются на сопровождение (обновление) программных продуктов в количестве 2 единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных самовольно | единиц | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  | Приложение 2 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |
| --- | --- |

- Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подраздела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2022 г. | 2027 г. | Обеспечение документами территориального планирования во исполнение требований ГрК РФ в вопросах функционального зонирования и перспективного развития территории | Невозможность осуществления строительства объектов капитального строительства, в установленном ГрК РФ порядке | Количество утвержденных (измененных) документов территориального планирования – 2 ед. (показатель 1) |
| 2 | Подготовка документации по планировке территории | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | Обеспечение устойчивого развития территорий Атяшевского муниципального района, выделение элементов планировочной структуры (кварталов), установление границ земельных участков для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов | Невозможность осуществления строительства объектов капитального строительства, в установленном ГрК РФ порядке | Количество утвержденных документов по планировке и межеванию территории, включая межевание земельных участков – 5 единиц (показатель 2) |
| 3 | Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкцию объектов капитального строительства; наличие установленных зон с особыми условиями использования территории во исполнение Земельного кодекса РФ | Невозможность ввода построенных, реконструированных объектов капитального строительства в эксплуатацию | Количество установленных зон с особыми условиями использования территории и подготовленных технических планов на объекты капитального строительства – 13 единиц (показатель 3) |
| Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных ГК РФ, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности | Невозможность осуществления строительства объектов капитального строительства, в установленном ГрК РФ порядке | Количество измененных генеральных планов сельских поселений – 7 единиц (показатель 4) |
| 5 | Подготовка правил землепользования и застройки поселений, и внесение в них изменений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности | Невозможность осуществления строительства объектов капитального строительства, в установленном ГрК РФ порядке | Количество подготовленных и измененных правил землепользования и застройки сельских поселений – 6 единиц (показатель 5) |
| Подпрограмма «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | Наличие систематизированного свода документированных сведений о развитии территории Атяшевского муниципального района; автоматизация расчетов укрупненной стоимости строительства | Снижение эффективности работы по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; несение затрат на привлечение организаций для проведения укрупненных расчетов стоимости строительства | Количество приобретенных программных продуктов и их регулярное сопровождение (обновление) – 2 единицы (показатель 6) |
| 7 | Улучшение архитектурного облика поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2020 г. | 2027 г. | приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов | Допущение осуществления деятельности в сфере рекламы в нарушение действующего законодательства | Количество демонтированных рекламных конструкций, установленных самовольно – 13 единиц (показатель 7) |

Приложение 3

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района «Обеспечение территории

Атяшевского  муниципального района

градостроительной документацией»

- Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемый срок принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Совета депутатов Атяшевского муниципального района | О внесении изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | декабрь 2023 года; декабрь 2024 года |
| 2 | Постановления Администрации Атяшевского муниципального района | О подготовке документации по планировке территории | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | май 2020 года - февраль 2023 года |
| 3 | Постановления Администрации Атяшевского муниципального района | Об утверждении документации по планировке территории | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | июнь 2020 года – июнь 2023 года |
| 4 | Постановления Администрации Атяшевского муниципального района | Об установлении зон с особыми условиями использования территории | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | декабрь 2020 года – август 2022 года |
| 5 | Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района | Об утверждении генеральных планов сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | декабрь 2020 года – декабрь 2024 года |
| 6 | Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района | Об утверждении правил землепользования и застройки сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | декабрь 2020 года – декабрь 2024 года |

Приложение 4 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение территории Атяшевского

муниципального района градостроительной документацией» за счет средств бюджета

Атяшевского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | Группа ВР | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Муниципальная программа | Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией | Всего, в том числе | X | X | X | 3014 | 1704 | 2564 | 687,3 | 112,7 | 250 | 40 | 140 | 8512 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района | Х | X | X | 3014 | 1704 | 2564 | 687,3 | 112,7 | 250 | 40 | 140 | 8512 |
| Подпрограмма 1 | Территориальное планирование Атяшевского муниципального района | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 840 | 210 | 1470 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100 | 2830 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района | Х | Х | Х | 840 | 210 | 1470 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100 | 2830 |
| Подпрограмма 2 | Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 2000 | 1400 | 1000 | 687,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 5180 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района | Х | Х | Х | 2000 | 1400 | 1000 | 687,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 5180 |
| Подпрограмма 3 | Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 174 | 94 | 94 | 0 | 110 | 10 | 10 | 10 | 502 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района | Х | Х | Х | 174 | 94 | 94 | 0 | 110 | 10 | 10 | 10 | 502 |

Приложение 5

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского

муниципального района градостроительной документацией»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

| № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 12 |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 3014 | 1704 | 2564 | 687,3 | 112,7 | 250,0 | 40,0 | 140,0 | 8512,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3014 | 1704 | 2564 | 687,3 | 112,7 | 250,0 | 40,0 | 140,0 | 8512,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Территориальное планирование Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 840 | 210 | 1470 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100 | 2830 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 840 | 210 | 1470 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100 | 2830 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 990 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 990 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | мероприятие 1.1.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 920 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 920 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.2 | Публикация изменений в Схему территориального планирования Атяшевского муниципального района в официальных источниках опубликования муниципальных правовых актов Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2 | Подготовка документации по планировке территории | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 120 | 120 | 280 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 640 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 280 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 640 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1 | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства объекта: «Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2 | Подготовка межевых планов земельных участков для реконструкции объекта: «Автомобильная дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3 | Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта: «Автомобильная дорога по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ «Од Азор» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.4 | Подготовка межевых планов земельных участков для реконструкции объекта: «Автомобильная дорога по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ «Од Азор» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.5. | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3 | Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 720 | 90 | 300 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1200 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 720 | 90 | 300 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1200 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | мероприятие 1.3.1 | Подготовка технического плана на построенный линейный объект: «Автомобильная дорога по ул.Карла Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | мероприятие 1.3.2 | Подготовка технического плана на построенный линейный объект: «Автомобильная дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | мероприятие 1.3.3 | Подготовка документации на установление охранной зоны построенного объекта: «Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | мероприятие 1.3.4 | Подготовка технического плана и межевого плана на объект: «Водопроводная сеть от водозабора до п. Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | мероприятие 1.3.5 | Подготовка документации на установление охранной зоны построенного объекта: «Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Ат0яшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | мероприятие 1.3.6 | Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. | мероприятие 1.3.7. | Подготовка документации на установление охранной зоны построенного объекта: «Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8. | мероприятие 1.3.8 | Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.9. | мероприятие 1.3.9 | Подготовка технического плана на построенный линейный объект: «Автомобильные дороги по ул.Луговая, Южная, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10. | мероприятие 1.3.10 | Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11. | мероприятие 1.3.11 | Подготовка документации на установление охранной зоны построенного объекта: «Электроснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.12. | мероприятие 1.3.12 | Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Водоотведение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.13. | мероприятие 1.3.13. | Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 | Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 2000 | 1400 | 1000 | 687,3 | 2,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5180,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2000 | 1400 | 1000 | 687,3 | 2,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 5180,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | основное мероприятие 2.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных ГК РФ, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 1000 | 900 | 500 | 687,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 3180,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000 | 900 | 500 | 687,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 3180,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1 | Внесение изменений в Генеральный план Козловского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2 | Внесение изменений в Генеральный план Атяшевского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | мероприятие 2.1.3 | Внесение изменений в Генеральный план Сабанчеевского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | мероприятие 2.1.4 | Внесение изменений в Генеральный план Киржеманского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | мероприятие 2.1.5 | Внесение изменений в Генеральный план Большеманадышского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | мероприятие 2.1.6. | Внесение изменений в Генеральный план Аловского сельского поселения (финансовое обеспечение переданных полномочий) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | мероприятие 2.1.7. | Изготовление Генерального плана Атяшевского сельского поселения в связи с вхождением в особую экономическую зону | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 172,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | мероприятие 2.1.8. | Изготовление Генерального плана вновь образованного Сабанчеевского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. | мероприятие 2.1.9. | Обеспечение осуществления передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 98 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 2,7 | 30 | 30 | 30 | 98 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | основное мероприятие 2.2 | Подготовка правил землепользования и застройки поселений, и внесение в них изменений | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1 | Подготовка правил землепользования и застройки Козловского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | мероприятие 2.2.2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Атяшевского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | мероприятие 2.2.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сабанчеевского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | мероприятие 2.2.4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Киржеманского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ, Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | мероприятие 2.2.5 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Большеманадышского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | мероприятие 2.2.6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Аловского сельского поселения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ, управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 | Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 174 | 94 | 94 | 0 | 110 | 10 | 10 | 10 | 502 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 174 | 94 | 94 | 0 | 110 | 10 | 10 | 0 | 502 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | основное мероприятие 3.1 | Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 169 | 90 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 449 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 169 | 90 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 449 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | мероприятие 3.1.1 | Приобретение и сопровождение программного продукта в целях внедрения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Атяшевского муниципального района (1 рабочее место) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 99 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 239 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 99 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 239 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | мероприятие 3.1.2 | Регулярное сопровождение программного комплекса «РИК» (1 рабочее место) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | основное мероприятие 3.2 | Улучшение архитектурного облика поселений | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | мероприятие 3.2.1 | Оказание услуг по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в поселениях Атяшевского муниципального района | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение 6 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |
| --- | --- |

План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

тыс.руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 «Подготовка документации по планировке территории» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | март 2025 года | декабрь 2025 года | Обеспечение устойчивого развития территорий Атяшевского муниципального района, выделение элементов планировочной структуры (кварталов), установление границ земельных участков для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | март 2025 года | декабрь 2025 года | Обеспечение устойчивого развития территорий Атяшевского муниципального района, выделение элементов планировочной структуры (кварталов), установление границ земельных участков для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 «Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | октябрь 2025 года | декабрь 2025 года | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкцию объектов капитального строительства; наличие установленных зон с особыми условиями использования территории во исполнение Земельного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.3.13 «Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | октябрь 2025 года | декабрь 2025 года | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкцию объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных ГК РФ, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | январь 2023 года | май 2026 года | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение осуществления передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | январь 2023 года | Май 2026 года | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| Подпрограмма 3 «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.1 «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | апрель 2023 года | декабрь 2026 года | Наличие систематизированного свода документированных сведений о развитии территории Атяшевского муниципального района; автоматизация расчетов укрупненной стоимости строительства |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.2 «Улучшение архитектурного облика поселений» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | июнь 2023 года | декабрь 2026 года | приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| 5.1 | Мероприятие 3.2.1 «Оказание услуг по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в поселениях Атяшевского муниципального района» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | июнь 2023 года | декабрь 2026 года | приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |

Приложение 7 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

|  | № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  | 1 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Муниципальная программа «Обеспечение территории Атяшевского муниципального района градостроительной документацией» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | - | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 402,7 | 0 | 402,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 112,7 | 0 | 112,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |
|  | 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование Атяшевского муниципального района» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение документами территориального планирования, документацией по планировке территории во исполнение требований ГрК РФ в вопросах функционального зонирования и перспективного развития территории | январь 2020 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 210 | 0 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 210 | 0 | 210 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Подготовка документации по планировке территории» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение устойчивого развития территорий Атяшевского муниципального района, выделение элементов планировочной структуры (кварталов), установление границ земельных участков для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 120 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 120 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.1. | Мероприятие 1.2.5 Подготовка межевых планов земельных участков для строительства объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение устойчивого развития территорий Атяшевского муниципального района, выделение элементов планировочной структуры (кварталов), установление границ земельных участков для строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 120 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 120 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Подготовка технических планов на построенные, реконструированные объекты и установление зон с особыми условиями использования территории» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкцию объектов капитального строительства; наличие установленных зон с особыми условиями использования территории во исполнение Земельного кодекса РФ | октябрь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.1. | Мероприятие 1.3.13 Подготовка технического плана и границ земельного участка на построенный линейный объект: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкцию объектов капитального строительства | октябрь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. | Подпрограмма 2 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование сельских поселений Атяшевского муниципального района» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности | январь 2020 года | май 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 62,7 | 0 | 62,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных ГК РФ, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности | январь 2023 года | май 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 62,7 | 0 | 62,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 2.1.1. | Мероприятие 2.1.9 Обеспечение осуществления передаваемых органам местного самоуправления сельских поселений полномочий |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений во исполнение требований ГрК РФ в вопросах перспективного развития территорий и зонирования, а также регламентации градостроительной деятельности | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 62,7 | 0 | 62,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2,7 | 0 | 2,7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | 3. | Подпрограмма 3 «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства и улучшение архитектурного облика поселений» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Наличие систематизированного свода документированных сведений о развитии территории Атяшевского муниципального района; автоматизация расчетов укрупненной стоимости строительства; приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов | январь 2020 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 130 | 0 | 130 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 110 | 0 | 110 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  | Основное мероприятие 3.1 «Автоматизация процессов в сфере архитектуры и градостроительства» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Наличие систематизированного свода документированных сведений о развитии территории Атяшевского муниципального района | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Основное мероприятие 3.1.1 Приобретение и сопровождение программного продукта в целях внедрения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Атяшевского муниципального района (1 рабочее место) |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Наличие систематизированного свода документированных сведений о развитии территории Атяшевского муниципального района | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Улучшение архитектурного облика поселений» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 30 | 0 | 30 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 «Оказание услуг по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в поселениях Атяшевского муниципального района» |  | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | приведение рекламно-информационного пространства в соответствие требованиям нормативных правовых актов | январь 2024 года | декабрь 2026года | всего, в т. ч. по годам | 30 | 0 | 30 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 10 | 0 | 10 | 0 |

».