**Отчет по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»**

**за 2024 год**

 Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08.10.2019 г. № 489 основными целями и задачами которой является:

 - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

 - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

 - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

 развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

 развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

 развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

 благоустройства сельских территорий;

 содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

 Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

Подпрограмма 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В период 2024 г. Подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

 Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:

 По состоянию на 01.01.2025 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 110 кв.м. Вручен 1 сертификат по улучшению жилищных условий.

 Размер социальной выплаты составил 2 981,3 тыс.руб.

 Приобретен 1 индивидуальных жилых дома в с. Тетюши для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения на общую сумму 4 747,0 тыс. руб.

 Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выполнено строительство автомобильной дороги по ул. Кулдыркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски, протяженностью 1,6 км.

 Реализация основных мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» в 2024 г. не предусмотрена.

В 2024 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 86 773,00 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 74 076,90 тыс.руб., средств республиканского бюджета на сумму 4 450,5 тыс.руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 197,9 тыс.руб., внебюджетных источников 8047,7 тыс.руб. Фактически выделено и использовано в 2024 году 82 004,0 тыс.руб.

По итогам реализации мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 105,82%. Программа имеет высокий уровень эффективности.