ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» в 2024 году( далее Программа)

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит пять действующих подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  »;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе»;

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей

соответствует запланированному уровню .

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году составил 2660,0 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 2650,0 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 10,0 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 2649,1 тыс. рублей из запланированных 2650,0  тыс. руб. На командировочные расходы  было потрачено 4,2 тыс. рублей – из запланированных 10,0 тыс. руб. Запланированная сумма была профинансирована и освоена на 99,75 %.

В 2024 году 20 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 11 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 181,8%.

10 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 166,7%.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 5% не был достигнут, так как за отчетный период конкурс не проводился.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 11% не был достигнут, в связи с отсутствием необходимого стажа у муниципальных служащих, возраст которых не превышает 30 лет.

При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» при планируемом в  подпрограмме показателе в 9% составила 13,8%.  Степень достижения целевого значения составила 153,3 %

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 82,8% при планируемом значении 84%. Степень достижения целевого значения составил  98,6%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 41 человек составил 37 человек. Степень достижения целевого значения составил  90,2%.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2024 году проведена аттестация 8 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2024 году 6 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2024 году 20 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 10 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мероприятиях и т.д.

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»  в 2024 году составляет 72,9 %.

В 2024 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе » в бюджете Атяшевского муниципального района Республики Мордовия   было предусмотрено 4959,3 тыс. рублей.  Освоено 4959,3 тыс. рублей Процент освоения запланированных средств составил 100 %.

Проведены следующие мероприятия:

-постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве – 4, на сумму 32,0 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости 13 объектов движимого и недвижимого имущества  на сумму 78,0 тыс. рублей;

- изготовление актов обследования и технических планов в  течении 2024 года произведено в количестве одиннадцати единиц на сумму 138,0 тыс.руб;

В текущем году  проведены комплексные кадастровые работы на территории Атяшевского муниципального района на сумму 4711,3 тыс.руб.

Поставлены на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества в количестве 7289.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе» на реализацию                                                                                                       подпрограммы в бюджете Атяшевского муниципального района Республики Мордовия запланированы расходы на сумму 2264,2 тыс.руб. произведены расходы на сумму 2203,9  тыс.рублей.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. За отчетный период количество пожаров в жилом секторе 17. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий, избежать непоправимых последствий не представилось возможным, в ходе одного из пожаров погиб  1 человек, при прогнозе – 0 человек

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. За отчетный период число погибших на водных объектах 1чел.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны.  и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационного пункта ,  пополнения его наглядными пособиями и брошюрами

Уровень эффективности подпрограммы  составил 45,5%

Подпрограмма   «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений» в бюджете Атяшевского муниципального района Республики Мордовия предусматривала    на 2024 год 25314,5 тысяч рублей, исполнено 24804,30 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 98,0%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Уровень эффективности реализации подпрограммы составил 102,8%.

В целом по Программе  из 30 запланированных мероприятий выполнено 25, что составило 83,3%. Оценка эффективности использования финансовых средств составила 85,0% Уровень эффективности реализации Программы составил 65,3 %.