УТВЕРЖДАЮ

Глава

Атяшевского муниципального района

___________В.Г. Прокин

«10» января  2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 – 2020 ГГ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требование | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение Инвестиционной стратегии и внесение изменений и дополнений в нее | В Атяшевском муниципальном районе должна быть разработана, утверждена и принята к исполнению Инвестиционная стратегия (Стратегия). Инвестиционная стратегия должна определять инвестиционные приоритеты района: территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты. Инвестиционная стратегия должна описывать взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам программы, отдельные проекты и мероприятия, обеспечивающие рост инвестиций в районе. Проект Инвестиционной стратегии должен выноситься на публичное обсуждение. — Внесению изменений и дополнений в Инвестиционную стратегию также должно предшествовать публичное обсуждение таких изменений. — Изменения и дополнения к Инвестиционной стратегии должны утверждаться в том же порядке, какой предусмотрен для утверждения самой Инвестиционной стратегии | постоянно | Структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района; Свод управление экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района 88343423030; |
| 2. | Внесение изменений и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Атяшевского муниципального района. | Главным органом, координирующим всю деятельность по разработке и актуализации инвестиционного паспорта и его частей, являются структурные подразделения Администрации Атяшевского муниципального района. Поддержание инвестиционного паспорта в актуальном состоянии требует организации системы сбора и анализа информации по социально-экономическому развитию, постоянного мониторинга бизнес-среды и инвестиционных предложений, а также создания информационной базы данных по имеющимся инвестиционным площадкам (объектам применения инвестиций). Данная работа проводится сотрудниками администрации в рамках их текущей деятельности. Все инвестиционные площадки размещены на инвестиционном портале Корпорация развития Республики Мордовия invo@investrm.ru | По мере поступления заявлений от инвесторов | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 88343422917; управление экономического анализа и прогнозирования 88343423030; отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 88343423049. |
| 3. | Ежегодное инвестиционное послание Главы Атяшевского муниципального района. | В инвестиционном послание отражаются следующие аспекты: • итоги работы за предыдущий период; • формирование условий для благоприятного делового климата (разработка и использование мер муниципальной поддержки инвестора и предпринимателя), снижение административных барьеров; • привлечение инвестиций; • продвижение Атяшевского муниципального района (формирование позитивного имиджа, повышение степени узнаваемости); • приоритетные задачи на следующий год. Инвестиционное послание публикуется в открытых источниках (на официальном интернет-сайте Администрации Атяшевского муниципального района) | До 30 января | управление экономического анализа и прогнозирования 88343423030; управление сельского хозяйства 88343423042. |
| 4. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата в Атяшевском муниципальном районе | Разработка проекта положения о Совете по улучшению инвестиционного климата; Подтверждение выполнения требований Муниципального инвестиционного стандарта (наличие протоколов работы Совета) | Раз в полугодие | управление экономического анализа и прогнозирования 88343423030; |
| 5. | Создание Раздела на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности | Раздел должен содержать в наглядной форме: информацию об инвестиционной привлекательности района инвестиционный паспорт муниципального район; Инвестиционную стратегию; описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и порядок обращения для их получения; информацию о планах и результатах заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и видеотрансляции его заседаний (при наличии). отчеты и планы деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; информацию о планируемых и реализуемых на территории соответствующего района инвестиционных проектах. | постоянно | Управление делами Администрации Атяшевского муниципального района 88343422919; управление экономического анализа и прогнозирования 88343423030; управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 88343422917; отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 88343423049; управление сельского хозяйства 88343423045. |
| 6. | Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании | Разработка, доработка, утверждение нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность; Подтверждение выполнения требований нормативного правового акта, регламентирующего процедуру ОРВ. | Постоянно | Правовое управление Администрации Атяшевского муниципального района 88343423046 совместно со структурными подразделениями Администрации Атяшевского муниципального района. |
| 7. | Принятие нормативно-правовых актов, являющихся базой для осуществления инвестиционной деятельности, а также предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Атяшевского муниципального района. | Внести в нормативно - правовую базу муниципального района соответствующие изменения по ликвидации лишних процедур и сокращению сроков выдачи разрешительной документации | постоянно | Финансовое управление 88343422105; совместно с правовым управлением Администрации Атяшевского муниципального района 88343423046. |
| 8. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципального – частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений. |  |  | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по социальным вопросам - начальник Управления образования - Федотов Д.В. тел.: 88343423056; Заместитель Главы района по комплексному развитию Комаров Е.В. тел.: 88343422968; |
| 9. | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций | Направлять сотрудников по инвестиционной деятельности и промышленности администрации Атяшевского муниципального района на семинары, конференции, «Школы бизнеса» и другие тематические мероприятия, посвященные привлечению инвестиций и работе с инвесторами, проводимые органами исполнительной власти области и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса. | По мере проведения курсов повышения квалификации на республиканском уровне | Заместитель Главы Атяшевского муниципального района - начальник управления делами Сюмкин А.М. тел.: 88343423041 |
| 10. | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Разработка, доработка, утверждение административных регламентов; Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | постоянно | Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» тел.: 883434231225. |
| 11. | Обеспечения выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Наличие в районе единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В районе должен быть разработан регламент сопровождения всех категорий инвестиционных проектов, в рамках которого предоставляется полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса по принципу «одного окна», включая участие в региональных, федеральных и международных программах развития предпринимательства, содействие в привлечении средств инвестиционных фондов, институтов развития, частных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений. Конкретные способы поддержки определяются в зависимости от категорий инвестиционных проектов и объема инвестиций. Регламент сопровождения инвестиционных проектов должен включать в себя: процедуру внесения проекта на интернет-сайте; сроки и процедуру рассмотрения проекта, включая очную презентацию проекта на заседании совета; обязательства предоставления информации о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать инициатор проекта; возможность прохождения бесплатного обучения инициатором проекта по правилам использования конкретного инструмента поддержки; требования к подготовке проекта, установленные конкретными организациями, фондами, институтами развития; порядок взаимодействия организаций по рассмотрению проектов, претендующих на поддержку. | постоянно | Муниципальное казенное учреждение Атяшевского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» тел.: 883434231225. |