Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» за 2022 год

По программе «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28 декабря 2015 года № 688, запланировано 9 мероприятий, выполнено 8.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году был предусмотрен в сумме 9 708,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 2955,2  тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 818,3 тыс. руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района – 414,6 тыс.руб., внебюджетные средства – 5 520,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5658,1 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 1 основное мероприятие, которое включает в себя 21 подмероприятие.  Оказана финансовая помощь социально - ориентированной общественной организации «Спортивный клуб «Урожай» Атяшевского района Республики Мордовия на проведение спортивно - массовых мероприятий с взрослой категорией населения района.

В 2022 году проведено 31 районное спортивно – массовое мероприятие по разным видам спорта и 3 республиканских соревнования,   охвачено более 7 тыс. человек, проведено 3 мероприятия по сдаче нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения. Оказано содействие при проведении республиканских и межрегиональных спортивно – массовых мероприятий.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия. Было оказано содействие молодежным организациям в проведении молодежных мероприятий, семинаров, совещаний, участию в конкурсах, освещение деятельности молодежных организаций в районной газете «Вперед».

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Атяшевском муниципальном районе» запланировано 4 мероприятия. В 2022 году оказана поддержка 2 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде социальных выплат на строительство и приобретение жилья. В течение года осуществлялась консультационная помощь молодым семьям по вхождению в программу по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для приобретения собственного жилья.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в Атяшевском муниципальном районе» можно отметить:

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации равна 88,85 %.

Число выполненных мероприятий 8 из 9 запланированных;

степень соответствия запланированному уровню затрат финансовых средств за счет источников всех уровней финансирования – 58,3 %;

оценка эффективности использования средств- 152,51 %;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год  составила 133,54 %, что свидетельствует об высокой эффективности реализации программы.