## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ _Атяшевского__ муниципального района за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий за 2022 год |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2022 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2022 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение за 2022 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа Атяшевского муниципального района "Гармонизация межнациональных и межконнфессиональных отношений в Атяшевском муниципальном районе" | 31 | 24 | 77.4194 | всего: | 48 | 48 | 100 | 100 | 1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан | 79.4 | 79.2 | 99.7 | 98.3 | эффективная
[5 empty] | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 Уровень толерантного отношения к представителям дргой национальности | 73.7 | 80.0 | 108.5
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 Количество районных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма, снижение уровня межэтнической и религиозной напряженности | 13 | 13 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 48 | 48 | 100 | 0 | 4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | 3 | 2.5 | 83.3
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 Количество печатных публикаций в СМИ по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | 20 | 20 | 100
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 98.3
2 |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13
n… |  |  |  | #DIV/0! | всего: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #DIV/0! | #VALUE!
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 6 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 7 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 8 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 9 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | 10 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | n… |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | среднеарифметичекое значение столбца №13

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона