***Типовая форма 1***

**Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции Атяшевского муниципального района» за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **\*Результат**  **выполнения** | **\*Причины**  **невыполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | |
| **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг** | | | | |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | 2017-2020 годы | Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. В Атяшевском муниципальном районе 62 заказчика. За 2018 год проведено 39 определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами из них 34 аукциона в электронной форме, 5 запроса котировок. Общая сумма объявленных закупок конкурентными способами за 2018 год – 32825,72 тыс. руб. экономия бюджетных средств за счет осуществления закупок конкурентными способами за 2018 год составило 2,6%. |  |
| 2. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017-2020 годы | На территории Атяшевского района функционируют 3 автономных учреждения МАУК «Атяшевский РДК», МБОУ «Козловская СОШ» МБДОУ «Атяшевский детский сад комбинированного вида №1», 1 муниципальное предприятие ЖКХ Атяшевского городского поселения. По итогам 2018 года по вышеназванным учреждениям общий стоимостной объем закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ составил 22,61 млн. руб., в том числе объем закупок осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства 17,69 млн. руб., объем закупок у единственного поставщика 4,82 млн. руб. Число закупок осуществляемых у субъектов малого и среднего бизнеса составило 338 единиц. число закупок у единственного поставщика 11 единиц. |  |
| **Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования**  **и снижение административных барьеров** | | | | |
| 1. | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2017-2020 годы | Предоставление муниципальных услуг Администрацией Атяшевского муниципального района является бесплатным, кроме муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». На основании пп.105 п.1 ст.333.3 Налогового кодекса взимается госпошлина в размере 5000 рублей. |  |
| 2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2017-2020 годы | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация, проводилась в отчетном году согласно плана утвержденного Распоряжением Администрации Атяшевского муниципального района от 10.01.2018г №4 «Об утверждении [План](#sub_1000)а проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год».  За 2018 год подготовлено 2 заключения на Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 14 ноября 2016 года № 607 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» и Постановление Администрации Атяшевского муниципального района от 28 ноября 2016 года № 316 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Атяшевского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  Между Администрацией Атяшевского муниципального района и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия заключено соглашение о взаимодействие при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов от 19 декабря 2018 года №13. |  |
| 3. | Мониторинг наличия (отсутствия)  административных барьеров и оценки  состояния конкурентной среды  субъектами предпринимательской  деятельности Атяшевского муниципального района | 2017-2020 годы | Оказывается содействие в проведении мониторинга, наличия (отсутствия)  административных барьеров и оценки  состояния конкурентной среды  субъектами предпринимательской  деятельности Атяшевского муниципального района, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| 4. | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет», сайт органов местного самоуправления в сети «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Атяшевского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2017-2020 годы | За 2018 год проделана работа по разработке информационных материалов и публикации их на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, в районной газете «Вперед», размещение информационных буклетов в помещении МФЦ, проведение семинаров по обучению регистрации пользователя на портале госуслуг, подтверждение учетной записи в ЕСИА. |  |
| 5. | Определение перечня наиболее востребованных муниципальных услуг, подлежащих оптимизации в части порядка их предоставления, в том числе приоритетному переводу в электронную форму | 2017-2020 годы | Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 27.03.2017г. №143 утвержден План по сокращению количества административных процедур и сроков их прохождения в Атяшевском муниципальном районе. |  |
| 6. | Анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде | 2017-2020 годы | Проведена работа по доработке административных регламентов, а именно по разработке и утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг. |  |
| **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности** | | | | |
| 1. | Инвентаризация и паспортизация объектов недвижимого имущества, находящиеся в собственности Атяшевского муниципального района. | 2017-2020 годы | Проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Атяшевского муниципального района, а также имущества переданного согласно актов приема передачи в муниципальную собственность Атяшевского муниципального района из муниципальных образований (сельских, городского поселений) района. В 2018 году данный перечень расширен, а именно включен еще один объект недвижимого имущества. |  |
| 2. | Проведение межевания и постановки на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Атяшевского муниципального района и не разграниченной государственной собственности. | 2017-2020 годы | В 2018 году проведено межевание и постановка на кадастровый учет 32 земельных участков. Проведена работа по межеванию еще 99 участков, техническая документация по межеванию направлена в Управление Росреестра по Республике Мордовия на государственную регистрацию. Работа в этом направлении будет продолжена. |  |
| 3. | Регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности Атяшевского муниципального района. | 2017-2020 годы | В 2018 году проведена регистрация права собственности на 32 объекта недвижимого имущества.  Работа в этом направлении будет продолжена. |  |
| 4. | Проведение торгов на право заключения договоров аренды и приобретения в собственность | 2017-2020 годы | Согласно прогнозного плана приватизации Атяшевского муниципального района в 2018 году проведено 2 аукциона по продаже движимого имущества.  Проведен 1 аукцион на право заключения договоров аренды на нежилые здания.  Проведено 8 аукционов на приобретение земельных участков в собственность и в аренду.  Были объявлены торги по продаже муниципального имущества. Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. |  |
| **Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы,**  **поддержку научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 1. | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по всем поступившим запросам | За отчетный период за консультацией по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Администрацию района обратились 9 предпринимателей. Им была оказана консультативно-информационная поддержка. За 2018 год субъектами малого бизнеса *(3 – ООО и 35 индивидуальных предпринимателя*) получено с Бизнес Центра 38 займов на сумму 7 млн. 20 тыс., с процентной ставкой под 12-14% годовых.  Кроме того с Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» *(г. Саранск)* 2 предприятия малого бизнеса получили в 2018 году займы на общую сумму 3,983 млн. руб. Гарантийным Фондом кредитного обеспечения РМ выдано одно поручительство субъекту малого бизнеса района ОАО Завод маслодельный Атяшевский на сумму 7.0 млн. руб. |  |
| 2. | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района | 2017-2020 годы | На официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района постоянно размещается актуальная информация для предпринимательского сообщества. |  |
| 3. | Предоставление информационных, консультационных, методических услуг незанятым и безработным гражданам по организации собственного дела совместно с ГКУ РМ «Центр занятости Атяшевского района» | 2017-2020 годы | В течении 2018 года Администрацией района совместно с Главами поселений проводилась работа по выявлению безработных граждан района. Кроме того проводилась работа по выявлению неформально занятых лиц в экономике района. Всего выявлено по сельским и городскому поселениям 131 человек, из них 119 заключили трудовые договора. |  |
| 4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Администрации Атяшевского муниципального района | 2017-2020 годы | Администрацией района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. |  |
| 5. | Участие предпринимателей района в республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности | 2017-2020 годы | 22 мая 2018 года пять предпринимателей района приняли участие в совещание, проводимое региональными органами исполнительной власти Республики Мордовия совместно с институтами развития Республики Мордовия на тему: «Меры государственной поддержки субъектов предпринимательства в Республике Мордовия».  26.05.2018г делегация их 12 человек субъектов малого и среднего предпринимательства района приняла участие в республиканском торжественном мероприятии в связи с празднованием дня российского предпринимательства.  03.09.2018г в районе проведено совещание по вопросу финансовой поддержки МСП с присутствием представителей с Центра микрофинансовой поддержки предпринимателей РМ и с Гарантийного фонда кредитного обеспечения РМ.  Предприниматели района принимали активное участие в тренингах проводимых по линии Центра поддержки предпринимательства. Во втором полугодии на территории района проведено 2 тренинга: «Тайм-менеджмент-искусство бизнес планирования» (23.10.2018г), с участием 22 предпринимателей и «Эффективные продажи»(29.11.2018г), с участием 31 предпринимателя.  Предприниматели района (3 чел.) приняли участие в 2 х тренингах проводимых АУ «Технопарк-Мордовия» в п. Чамзинка (31.10.2018г и 21.11.2018г), на темы: «Питчинг: основы переговорных практик при продвижении проектов малого и среднего бизнеса перед инвесторами» и «Коммерческий профайлинг: детекция лжи и определение характера собеседника».  Представители пяти субъектов малого и среднего бизнеса района приняли участие в конференции «Сделано в Мордовии» (16.11.2018г.) в г. Саранск.  Субъекты малого и среднего бизнеса приняли участие в общем собрании Союза предпринимателей и промышленников РМ 26.11.2018г. (20чел.). |  |
| 6. | Организация информационно - аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг, путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги | 2017-2020 годы | Управлением экономического анализа и прогнозирования Администрации Атяшевского муниципального района проводилась в течение года работа по мониторингу организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. Следует отметить, что в пос. Атяшево обеспеченность товарами и услугами достаточно высокая, что нельзя сказать про отдаленные села и деревни района. В течении года велись переговоры с представителями малого и среднего бизнеса по обеспечению товарами первой необходимости жителей отдаленных сел и деревень района. На сегодня эти вопросы сняты.  Индивидуальными предпринимателями района и близлежащих районов открыты торговые точки в Ушаковском, Вечерлейском, Наборно-Сыресевком поселениях, дополнительные торговые точки в Аловском и Сабанчеевском поселениях. В течении 2018 года в райцентре открылись 3 новые торговые точки, 2 из которых относятся к федеральным сетям: ЗАО «Тандер» (Магнит) и «Ермолино».  Охват платными услугами сельского населения ниже чем в р.п. Атяшево. По линии соцобеспечения населения на базе АНО «Надежда» было создано ООО «Мир уюта» по оказанию услуг населению. Три субъекта малого бизнеса заключила договор с вышеуказанным предприятием на оказание социально-значимых услуг для сельского населения. |  |
| 7. | Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2017-2020 годы | В течение полугодия проводился мониторинг за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Мониторинг показывает, что кроме местных товаропроизводителей на рынке сельскохозяйственной продукции присутствуют и сельхозпроизводители соседних районов и соседних регионов *(более 22 ед.).* |  |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов государственно-частного партнерства, содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | |
| 1. | Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных муниципальных Планов мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках | в соответствии с установленными сроками | Перечень мероприятий запланирован на 2019 год |  |
| **II. Развитие инвестиционной деятельности** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Разработка документов стратегического планирования по инвестиционной деятельности в муниципальном районе, в т.ч. | 2017-2020 годы | Документы разработаны в соответствии с законодательством |  |
| 1.1 | Инвестиционной Стратегии муниципального района | до 1 февраля | Инвестиционная стратегия разработана и утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 17.02.2017г. №91. |  |
| 2. | Актуализация Плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | до 1 октября | По мере необходимости в соответствии с действующим законодательством, план мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования актуализируется. |  |
| 3. | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | в соответствии с действующим регламентом | В соответствии с действующим регламентом, осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района. |  |
| 4. | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | 2017-2020 годы | Разработан инвестиционный паспорт района. По мере необходимости инвестиционный паспорт района актуализируется. 8 инвестиционных площадок района размещены на инвестиционном портале Республики Мордовия. Работа по формированию инвестиционных площадок будет продолжена. Инвестиционное послание Главы района на 2018 год размещено на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района. Согласно плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Атяшевского муниципального района на 2018 - 2020 годы, инвестиционное послание Главы Атяшевского муниципального района на плановый 2019 год будет размещено на официальном сайте Администрации Атяшевскеого муниципального района до 30 января 2019 года.  На плановый период возможно рассмотрение вопроса по установлению налоговых льгот по местным налогам на планируемые приоритетные социально-значимые инвестиционные проекты.  Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года *(Решение сессии Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 29.09.2018г. №38).* В данном документе отражены планируемые инвестиционные проекты на территории Атяшевского муниципального района до 2025 года.  Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 28.11.2018г №768 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Атяшевского муниципального района до 2025 года. |  |
| 5. | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | ежегодно | Перечень потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам сформирован. |  |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.:  публикация информации в СМИ,  на официальном сайте администрации муниципального образования | 2017-2020 годы | На официальном сайте района создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности». В данном разделе размещены протокола заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Атяшевском муниципальном районе (далее Совет) (*за 2018 год проведено 2 заседания Совета*).  Ежемесячно в Администрации района проводятся расширенные коллегии по выполнению социально-экономических показателей, где анализируется и ситуация инвестиционной деятельности района.  Подводятся итоги достигнутых значений по действующим инвестиционным проектам, а также обсуждаются задачи и проблемы по планируемым к реализации инвестиционным проектам.  Информация по итогам совещания ежемесячно публикуется в местном печатном издании районная газете «Вперед». |  |
| **III. Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды** | | | | |
|  | | | | |
| 1. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом – графиком актуализируется План мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия. Разработан План мероприятий («дорожной карты») Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2018-2020 годы. |  |
| 2. | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Атяшевскогомуниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия за 4 квартал 2016г. до 25.01.2017г., далее, 1 раз в полугодии. | ежеквартально | Отчет формируется согласно установленных сроков. |  |
| 3. | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации Атяшевкого муниципального района | в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом – графиком размещается информация о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Администрации Атяшевского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности». |  |
| 4 | Содействие в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развития конкуренции, размещаемой Атяшевским муниципальным районом | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
|  | **IV. Социально значимые рынки** | | | |
| **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций и оказание им организационно-методической и информационно-консультативной поддержки | 2017-2020 годы | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке дошкольного образования.  В районе создан консультационный пункт для физических и юридических лиц, желающих организовать частный детский сад, услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Консультации осуществляются сотрудниками управления образования и педагогами дошкольного образования.  На базе МАДОУ «Атяшевский детский сад №1» функционирует школа раннего развития «Малышок». В рамках образовательной программы дети от 3 до 7 лет посещают занятия: развитие речи, веселый счет, английский язык, робототехника, музыка, рисование/ИЗО, детский фитнес/ритмика, сказка, развивающие игры. Работает творческая мастерская «Леготека». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке дошкольного образования | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч, развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2017-2020 годы | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей. Мониторинг показывает о потребности платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам. Проводится работа по привлечению частных организаций по оказанию таких услуг.  Организованы платные секции фигурного катания для детей дошкольного и школьного возраста (2 группы по 15 детей).  На базе МБОУ «Поселковская средняя школа № 1» планируется на 2019 год проведение платных занятий по изучению английского и немецкого языков. |  |
| 2. | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми-инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому | 2017-2020 годы | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг сопровождения психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  В трех школах района *(Атяшевская средняя школа, Козловская средняя школа, Поселковская средняя школа №1)* созданы условия для проведения учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья *(общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в районе 3 чел.).* |  |
| 2 | Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по вопросам помощи семье, организации работы с детьми, охваченными организационными формами образования, профилактики и коррекции здоровья детей | 2017-2020 годы | В целях обеспечения качественного и доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, приказом Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района от 18.04.2016г №77 утвержден состав и порядок территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, *(далее ПМПК).* Комиссия работает первый вторник каждого месяца.  Цель ПМПК – выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения образования и сопутствующего медицинского обслуживания. На комиссии обучающиеся получают рекомендации по вопросам обучения, определения программ образования. В соответствии с рекомендациями ПМПК на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 2018 году переведены 3 ученика. В соответствии с этими рекомендациями школами разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения этих детей. |  |
| 3. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2017-2020 годы | Проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.  В 12 школах района были созданы условия для проведения детских оздоровительных лагерей.  Организованы лагеря с дневным пребыванием, труда и отдыха, для одаренных детей и подростков, трудовой лагерь актива сельских школьников, лагерь трудновоспитуемых, активистов дополнительного образования, в которых отдохнули 629 детей. |  |
| 2. | Улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений Атяшевского муниципального района, развитие видового разнообразия услуг | ежегодно | В 2018 году проведен ремонт спортивного зала МБОУ «Большеманадышская средняя школа». |  |
| **Рынок услуг в сфере культуры** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Расширение новых нетрадиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры всех форм собственности | 2017-2020 годы | В домах культуры и сельских клубах района оказываются новые нетрадиционные виды услуг культуры: можно попробовать себя за гончарным кругом, слесарным и ткацким станками, в роли резчика по дереву, почувствовать как в руках оживает история края, не только лицезреть но и самому участвовать. Подержать орудия обработки земли, попробовать взбить молоко на масло и др.  На перспективу планируется расширение платных услуг, оказываемых населению, с целью укрепления материально-технической базы учреждений культуры, таких услуг как: организация туризма и экскурсионного обслуживания, аренда основных фондов и имущества учреждения культуры для целей, не связанных с культурной деятель­ностью. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| **Рынок услуг социального обслуживания населения** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | 2017-2020 годы | В районе созданы условия для развития конкуренции в сфере социального обслуживания. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения | 2017-2020 годы | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| 3. | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения Атяшевского муниципального района | 2017-2020 годы | Помимо двух государственных учреждений района по социальному обслуживанию населения, социальные услуги в 2018 году оказывали частные немуниципальные организации *(два ИП, ООО и АНО).* |  |
| **Рынок медицинских услуг** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | 2017-2020 годы | В районе созданы условия для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций. Часть здания ГБУЗ «Атяшевская районная больница» отдано в аренду частной организации. В первом квартале 2018 года введен в эксплуатацию гемодиализный центр. На сегодня жители района стоматологические услуги могут получить помимо ГБУЗ «Атяшевская районная больница» у ИП, оказывающий данный вид услуг.  В районе действует медицинский «Центр здоровья», где оказывается широкий спектр медицинских услуг. Услуги массажа оказывали в отчетном году 4 ИП и ГБУЗ «Атяшевская районная больница». На территории района реализацию лекарственных средств и препаратов осуществляют 3 организации (7 аптек). Мониторинг рынка медицинских услуг показывает конкурентные преимущества частных медицинских учреждений, к которым респонденты отнесли профессионализм и компетентность врачей, результат лечения, быстроту обслуживания, наличие современного оборудования, культуру обслуживания, чистоту и комфорт, достаточную информацию о лечебном процессе. Количество людей, которые хотят получать качественное медицинское обслуживание даже за счет собственных средств, растет. Количество стоматологических услуг оказанных индивидуальным предпринимателем за 2018 год возросло к уровню 2017 года на 11% *(2017 год – 2708 ед., 2018 год 3006 ед.).*  Медицинским «Центром здоровья» в 2018 году оказано услуг на 1703,7 тыс. руб., что на 53,7% больше уровня 2017 года (2017г. – 1108,4 тыс. руб.). Если в 2017 году медицинский «Центр здоровья» оказывал услуги по 8 видам, то в 2018 году спектр услуг расширен еще на 9 видов и составил 17 видов. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг | Ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| 3. | Оказание информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям | Ежегодно | На официальном сайте Администрации Атяшевского района, редакцией газеты «Вперед» оказывается информационная поддержка негосударственным (немуниципальным) организациям. |  |
| **Розничная торговля** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2017-2020 годы | В район созданы все условия для развития конкуренции на рынке розничной торговли. На территории района имеются магазины федеральных сетей: Магнит, Пятерочка, Бристоль, Евросеть, Ермолино; региональных сетей: Красное и Белое (Альфа Пенза), Теле-2, Городок; сеть магазинов системы РАЙПО; магазины индивидуальных предпринимателей; специализированная ярмарка по продаже продовольственных и промышленных товаров (25 мест продовольственных и 225 промышленных). |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка | Ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов). |  |
| 3. | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики | не реже одного раза в полугодие | В 2018 году проведены 2 коллегии с руководителями (представителями) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли района, в ходе которой определены совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики. |  |
| 4. | Размещение информации о деятельности Администрации Атяшевского муниципального района по содействию развитию конкуренции, о выполнении мероприятий "дорожной карты" на официальном сайте Администрации района | Ежеквартально | Информация на сайте размещается. |  |
| 5. | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Атяшевского муниципального района | Ежегодно до 10 марта | Доклад подготовлен. |  |
| 6. | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | Еженедельно | Управлением экономического анализа и прогнозирования АдминистрацииАтяшевского муниципального района еженедельно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. |  |
| **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2017-2020 годы | За отчетный период перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах осуществлял один перевозчик ООО «АвтоСити». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов) |  |
| **Рынок услуг связи** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2017-2020 годы | На территории Атяшевского муниципального района услуги связи предоставляют такие операторы как «Мегафон», «МТС», «Билайн», «НСС, «ТЕЛЕ2», ПАО «Ростелеком». Хорошо развито предоставление беспроводного высокоскоростного доступа в интернет ПАО «Ростелеком». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи | Ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов) |  |
| **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет передачи объектов в управление частным операторам, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства | 2019-2020 годы | За отчетный 2018 год на территории района коммунальные услуги (в части сбора и вывоза ТБО) осуществляли два предприятия ООО «Ремондис» и ООО «Спецавтохозяйство». С 1 мая данный вид услуг производиться ООО «Ремондис», определенный единым оператором на территории РМ.  В настоящее время проходит процедура передачи конкурсной документации системы водоснабжения и водоотведения в концессию. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов) |  |
| **Рынок бытовых услуг** | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие сферы бытовых услуг населению Атяшевского муниципального района, в том числе по легализации хозяйствующих субъектов оказывающих бытовые услуги населению без государственной регистрации | 2018-2020 годы | В течении 2018 года Администрацией района совместно с Главами поселений проводилась работа по выявлению безработных граждан района. Кроме того проводилась работа по выявлению неформально занятых лиц в экономике района. Всего выявлено по сельским и городскому поселениям 131 человек, в том числе лиц, оказывающих бытовые услуги населению 3 человека. Трудовые договора заключили 119 человек, в том числе лица, оказывающих бытовые услуги населению 3 человека. |  |
| 2. | Оказание консультативной и финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживания, в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса | 2018-2020 годы | В течении года оказывалась консультативная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживания. Представители пяти субъектов малого и среднего бизнеса района, работающие в сфере облуживания приняли участие в конференции «Сделано в Мордовии» (16.11.2018г.) в г. Саранск. |  |
| 3. | Рассмотрение проблемных вопросов по развитию сферы бытового обслуживания на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевкого муниципального района | 2018-2020 годы | Проблемные вопросы по развитию сферы бытового обслуживания района рассмотрены на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Атяшевкого муниципального района *(Протокол №6 от 17.12.2018г).* |  |
| **Рынок строительных услуг** | | | | |
| 1. | Разработка административных регламентов: предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства | 2018-2020 годы | Административные регламенты: предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства разработаны. |  |
| **V. Приоритетные рынки** | | | | |
| **Рынок производства и переработки молока** | | | | |
| **Мероприятия** | | | | |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | в течение периода реализации «дорожной карты» | Одним из благоприятных условий увеличения объема производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями является выплата субсидии с федерального бюджета и бюджета РМ за производство и реализацию товарного молока. На территории района имеется свой маслозавод, проектная мощность которого позволяет переработать свыше 100 тонн молока в сутки. ООО «Завод маслодельный Атяшевский» закуплено молока за 2018 год 7855 тонн, это всего лишь 37% общерайонного объема реализованного молока. Сегодня на молочном рынке район является сырьевым придатком. В связи с ростом объема производства молока району необходима своя переработка, учитывая мощности ООО «Завод маслодельный Атяшевский» это вполне возможно. В 2018 году на предприятие произведено частичное техническое перевооружение производства. Объем освоенных инвестиций Заводом маслодельный Атяшевский за отчетный год составил более 12 млн. руб. На 2019 год предприятие планирует дальнейшее обновление оборудования, что позволит расширить свое производство, освоить новые пути реализации и переработки продукции и работать в цепочке «аграрий – переработчик – торговля». |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | Ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов) |  |
| 3. | Оказание сельхозтоваропроизводителям своевременной и квалифицированной методической помощи с целью повышения уровня профессиональной грамотности сельхозпроизводителей | в течение периода реализации «дорожной карты» | С целью повышения квалификации руководителей, специалистов сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских**)** хозяйств района, ежегодно свыше 10 человек направляются в ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса». Управлением сельского хозяйства района оказывается методическая помощь. |  |
| 4. | Проведение мониторинга административных барьеров и оценки конкурентной среды на рынке производства и переработки сельскохозяйственной продукции и цен реализации местных товаропроизводителей и производителей иных регионов в торговой сети района | в течение периода реализации «дорожной карты» | Еженедельно проводится мониторинг цен реализации в торговой сети района |  |
| 5. | Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч производителей молочного сырья с переработчиками, представителями розничной торговли и муниципальных органов власти, направленных на развитие взаимодействия участников рынка молока и молочной продукции | один раз в полугодие | В Администрации Атяшевского муниципального района ежемесячно проводится коллегия с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, ИП и руководителями перерабатывающих предприятий. |  |
| **Рынок услуг общественного питания** | | | | |
| 1. | Рост числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания | 2017-2020 годы | В сфере общественного питания района в течении отчетного года действовали 34 объекта общественного питания с 1555 посадочными местами, в том числе 10 объектов общедоступного общественного питания с 421 посадочными местами.  В 2018 году открылось 1 кафе ИП Киреев «Банкетный зал» с 70 посадочными местами и суши-бар «Япошка» ИП Болотин С.А. 25 посадочными местами. Общее количеств посадочных мест предприятий общедоступного общественного питания возросло за 2018 год на 24,6%. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке услуг общественного питания | Ежегодно | Оказывается содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг общественного питания, а именно обеспечиваются благоприятные условия при проведении мониторинга (предоставляется помещения и сопровождение до респондентов) |  |
| 3. | Повышение качества оказания услуг в сфере общественного питания | 2017-2020 годы | На сегодня можно отметить заметное повышение качества оказания услуг в сфере общественного питания. В связи с тем что 65% населения района жители сельской местности, максимальным спросом у жителей района пользуются предприятия общественного питания средней и низшей ценовой категории, а следовательно, перспективными для района представляются предприятия фаст-фуда. На 2019-2020 годы ИП Болотин суши-бар «Япошка» планирует освоение инвестиций 1,5 млн. руб. |  |