ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района» в 2022 году( далее Программа)

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления Администрации Атяшевского муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Атяшевского муниципального района и повышение уровня жизни его населения , рациональное использование средств местного бюджета на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности Администрации на основе комплекса работ и услуг, мероприятий  по их совершенствованию.

Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм:

«Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района  »;

«Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности управления   муниципальным имуществом, земельными ресурсами и  приватизации в Атяшевском муниципальном районе»;

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявления экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Атяшевском муниципальном районе»;

«Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений в Атяшевском муниципальном районе»;

Все они нацелены на достижение стратегической цели Атяшевского муниципального района – повышение уровня и качества жизни населения Атяшевского муниципального района.

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Атяшевского муниципального района»

выполнены в полном объеме. Значение целевых индикаторов и показателей

соответствует запланированному уровню .

Основной целью Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества,  развитие экономики и реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района на пенсионное обеспечение  за выслугу лет.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Атяшевского муниципального района. Объем средств бюджета Атяшевского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году составил 1912,1 тыс. рублей, из них на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  - 1900,0 тыс. руб. и на участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих – 12,1 тыс. руб. На оплату пенсий было потрачено 1883,2 тыс. рублей из запланированных 1900,0  тыс. руб. На командировочные расходы  было потрачено 11,9 тыс. рублей – из запланированных 12,1 тыс. руб. Выделенные денежные средства освоены на 99,11%. Запланированная сумма была профинансирована и освоена на 99,11 %.

В 2022 году 13 муниципальных служащих Администрации Атяшевского муниципального района прошли курсы повышения квалификации,  из 11 запланированных. Степень достижения целевого значения составил 118,2%.

6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах при планируемом участии 6 человек.   Степень достижения целевого значения составил 100%.

Показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе» при планируемом в  Подпрограмме показателе в 5% не был достигнут.

Показатель «доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет»   при планируемом в  подпрограмме показателе в 11% составил 5,7%. Степень достижения целевого значения составил 51,8%.  Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров в органах местного самоуправления, усиление конкуренции в процессе отбора, подготовки и карьерного роста муниципальных служащих. Что является благоприятным моментом, так как периодически должно происходить своевременное обновление кадров, которое в данный момент сочетается с преемственностью.

При планируемом в подпрограмме показателе «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе» при планируемом в  подпрограмме показателе в 9% не был достигнут.

В 2022 году  муниципальными служащими допускались нарушения на муниципальной службе. При планируемом в подпрограмме показателе снижения нарушений в 10%  составил 28,6%.

Согласно проводимому опросу  населения доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления составляет 81,8% при планируемом значении 84%. Степень достижения целевого значения составил  97,4%.

Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района получающих пенсию за выслугу лет при целевом значении 31 человек составил 31 человек. Степень достижения целевого значения составил  100%.

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы проведена и проводится следующая работа:

правовым управлением постоянно ведется анализ муниципальной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

ведется реестр муниципальных служащих Атяшевского муниципального района, который ежеквартально актуализируется;

с целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится аттестация муниципальных служащих в рамках действующего законодательства: в 2022 году проведена аттестация 5 муниципальных служащих;

проводятся квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим: в 2022 году 19 муниципальным служащим присвоены классные чины;

повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального образования,  включающего курсы повышения квалификации, проведение семинаров: в 2022 году 13 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 6 муниципальных служащих приняли участие в семинарах;

на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района постоянно размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района, создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о вакантных должностях, о проводимых мероприятиях и т.д.

В 2022 году 2 муниципальных служащих участвовали в  ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия». Начальник  управления экономического анализа и прогнозирования  Администрации Атяшевского муниципального района  стала обладателем  диплома 2 степени Республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия» в номинации «Управление, экономика и финансы». Консультант по кадровым вопросам Управления образования Администрации Атяшевского муниципального района стала обладателем  диплома 2 степени Республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия» в номинации «Социальное развитие».

С целью снижения уровня коррупционных проявлений на муниципальной службе было принято Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 14 сентября 2021 года №475  «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2024 годы».

Для дальнейшего развития муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе необходимо:

1. Проведение  работы над устранением текучести кадров путем  поднятия престижа муниципальной службы, мотивации сотрудников.

2. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в Администрации Атяшевского муниципального района. Необходима системная организация работы по обеспечению кадрового резерва в сфере муниципальной службы, что способствует в свою очередь повышению эффективности ее функционирования. В 2022 году был проведен конкурс на включение в резерв управленческих кадров Атяшевского муниципального района. В резерв  управленческих кадров включены 34 человека.

3. Для минимизации нарушений на муниципальной службе необходимо   повышение профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

4. Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Атяшевского муниципального района, на пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

5. Для того, чтобы большее число граждан были удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления, необходимо своевременно реагировать на возникшие проблемы граждан. Колоссальное значение в этом имеет качественное и оперативное рассмотрение обращений (заявлений, предложений, жалоб) граждан.

Уровень эффективности реализации подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в Атяшевском муниципальном районе» муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Повышение эффективности муниципального управления Атяшевского муниципального района»  в 2022 году составляет 75,0 %.

В 2022 году в рамках Подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами и приватизации в Атяшевском муниципальном районе » в бюджете Атяшевского муниципального района  было предусмотрено 588,3тыс. рублей. Процент освоения запланированных средств составил 100%.

Проведены следующие мероприятия:

-постановка на кадастровый учет земельных участков  в количестве –4, на сумму 71 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости 15 объектов движимого и недвижимого имущества  на сумму 123,5 тыс. рублей;

- изготовление актов обследования и технических планов в  течении 2022года не производились;

Проведены комплексные кадастровые работы на территории Атяшевского городского поселения на сумму 393,8 тыс.руб.Количество объектов 646.

Индикаторы по подпрограмме  сложились следующим образом:

- увеличен объем собственных доходов в бюджет муниципального района от использования земельных участков за счет реализации  мероприятий;

- на 5 %   увеличена  государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности  Атяшевского муниципального района.

В текущем году было  продано 6 земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности на сумму 1205,6 тыс.руб.

В 2022 году в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе» на реализацию                                                                                                       подпрограммы произведены расходы на сумму 2079,0  тыс.рублей.

Значение запланированных подпрограммой показателей по противодействию возможным факторам проявления терроризма и экстремизма осуществлялось на укреплении доверия населения к работе органов государственной власти, Администрации Атяшевского муниципального района, правоохранительным органам, формировании толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Процент достижения - 100%.

Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций осуществлялась на создании необходимых финансово-экономических условий для укрепления пожарной безопасности и эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории района. Обеспечение требуемого уровня противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и предприятий, снижение гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров, чрезвычайных ситуаций. Несмотря на принятие комплекса профилактических мероприятий, снижения планового уровня достичь не представилось возможным. За отчетный период количество пожаров снизилось до 22, факт 2021г.-23. Погибших и пострадавших нет.

Обеспечение  безопасности и охрана жизни людей на водных объектах осуществлялась созданием условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах, путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха и развития системы обеспечения безопасности на водных объектах. За отчетный период число погибших на водных объектах 1чел.

Развитие гражданской обороны в Атяшевском муниципальном районе осуществлялось на основе постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучением населения в области гражданской обороны, созданием, обновлением и пополнением запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны, восстановление и приведение в готовность муниципальных защитных сооружений гражданской обороны.

Общая степень достижения целевого индикатора подпрограммы – 84,6%. Эффективность подпрограммы 86,3%

Подпрограмма   «Повышение эффективности обслуживания муниципальных учреждений» предусматривала  в бюджете Атяшевского муниципального района  на 2022 год 20621,9 тысяч рублей, выделенные денежные средства освоены на 96,3%.

Степень достижения целевых индикаторов по оснащенности рабочих мест материально-техническим  оборудованием  и лицензионным программным продуктом составил 100%; доля специалистов основного персонала с высшим образованием  при индикаторе 100%  выполнено  на 100%.

Исходя из вышеизложенного  подрограмма имеет уровень эффективности 103,9%.

В целом по Программе  из 30 запланированных мероприятий выполнено 25. Уровень эффективности составил 78,9%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности.